## TỔNG QUAN
HỆ THỐNG QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ Ở
THÔNG TIN DỰ ÁN |  | KPI & TIẾN ĐỘ TỔNG THỂ
Tên công trình: | Nhà phố kiến trúc hiện đại (1 trệt, 2 lầu) | Tổng ngân sách dự toán:
Chủ đầu tư: | Nguyễn Văn Hoàng | Tổng chi phí thực tế:
Địa điểm xây dựng: | Quận 7, TP. Hồ Chí Minh | Chênh lệch dòng tiền:
Ngày khởi công: | 2026-07-01 | Tiến độ công việc:
Dự kiến hoàn thành: | 2026-12-31

## HẠNG MỤC CHI TIẾT
STT | Hạng mục lớn | Nội dung công việc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian (Ngày) | Tiến độ | Trạng thái | Người phụ trách | Ghi chú
1 | Chuẩn bị & Ép cọc | Khảo sát mặt bằng, định vị tim cọc, ép cọc thử và đại trà | 2026-07-01 | 2026-07-15 |  | 90% | Đang thực hiện | Ban Chỉ Huy | Đúng tiến độ
2 | Phần móng & Ngầm | Đào đất móng, đổ bê tông lót, lắp cốt thép và đổ bê tông móng, hầm tự hoại | 2026-07-16 | 2026-08-05 |  | 40% | Đang thực hiện | Đội Nền móng | Cần kiểm tra hầm tự hoại
3 | Khung xương thô | Đổ cột, lắp sàn trệt, lầu 1, lầu 2 và mái nhà | 2026-08-06 | 2026-09-20 |  | 0% | Chưa bắt đầu | Đội Xây thô
4 | Xây tường bao ngăn | Xây tường gạch ống, tường ngăn phòng, lắp khung bao cửa công trình | 2026-09-21 | 2026-10-10 |  | 0% | Chưa bắt đầu | Đội Xây tô
5 | Hệ thống M&E điện nước | Đi ống điện ngầm, ống nước âm tường sàn toàn bộ ngôi nhà | 2026-09-25 | 2026-10-15 |  | 0% | Chưa bắt đầu | Đội Điện nước
6 | Tô trát hoàn thiện | Tô trát tường trong ngoài công trình, các cạnh cửa và cột dầm | 2026-10-11 | 2026-10-30 |  | 0% | Chưa bắt đầu | Đội Xây tô
7 | Công tác chống thấm | Chống thấm sàn vệ sinh, ban công, sân thượng, khu mái | 2026-11-01 | 2026-11-07 |  | 0% | Chưa bắt đầu | Đội Chống thấm
8 | Trần thạch cao | Lắp khung xương và bắn tấm thạch cao phẳng, thạch cao trang trí | 2026-11-08 | 2026-11-20 |  | 0% | Chưa bắt đầu | Đội Thạch cao
9 | Ốp lát gạch đá | Lát nền các tầng, ốp tường nhà vệ sinh, đá hoa cương cầu thang | 2026-11-21 | 2026-12-05 |  | 0% | Chưa bắt đầu | Đội Ốp lát
10 | Sơn bả hoàn thiện | Bả matit 2 lớp, sơn lót và sơn phủ màu hoàn thiện nội ngoại thất | 2026-12-06 | 2026-12-20 |  | 0% | Chưa bắt đầu | Đội Sơn nước
11 | Lắp cửa & Thiết bị | Lắp cửa nhôm kính, thiết bị vệ sinh, đèn và các thiết bị điện | 2026-12-15 | 2026-12-28 |  | 0% | Chưa bắt đầu | Đội Hoàn thiện
12 | Vệ sinh & Bàn giao | Vệ sinh công nghiệp toàn bộ công trình, nghiệm thu bàn giao chủ nhà | 2026-12-29 | 2026-12-31 |  | 0% | Chưa bắt đầu | Ban Chỉ Huy

## QUẢN LÝ DÒNG TIỀN
STT | Hạng mục công việc | Đơn vị | Số lượng | Đơn giá Dự toán | Đơn giá Thực tế | Thành tiền Dự toán | Thành tiền Thực tế | Chênh lệch (+ Vượt) | Trạng thái thanh toán | Ghi chú
1 | Chuẩn bị & Ép cọc | Gói | 1 | 120000000 | 125000000 |  |  |  | Đã thanh toán
2 | Phần móng & Ngầm | Gói | 1 | 250000000 | 248000000 |  |  |  | Tạm ứng
3 | Khung xương thô | m2 | 320 | 3200000 | 0 |  |  |  | Chưa thanh toán
4 | Xây tường bao ngăn | m2 | 320 | 1200000 | 0 |  |  |  | Chưa thanh toán
5 | Hệ thống M&E điện nước | Gói | 1 | 180000000 | 0 |  |  |  | Chưa thanh toán
6 | Tô trát hoàn thiện | m2 | 950 | 180000 | 0 |  |  |  | Chưa thanh toán
7 | Công tác chống thấm | Gói | 1 | 45000000 | 0 |  |  |  | Chưa thanh toán
8 | Trần thạch cao | m2 | 280 | 160000 | 0 |  |  |  | Chưa thanh toán
9 | Ốp lát gạch đá | m2 | 300 | 350000 | 0 |  |  |  | Chưa thanh toán
10 | Sơn bả hoàn thiện | m2 | 1100 | 90000 | 0 |  |  |  | Chưa thanh toán
11 | Lắp cửa & Thiết bị | Gói | 1 | 350000000 | 0 |  |  |  | Chưa thanh toán
12 | Vệ sinh & Bàn giao | Gói | 1 | 20000000 | 0 |  |  |  | Chưa thanh toán
Tổng cộng

## NHẬT KÝ VÀ NGHIỆM THU
STT | Ngày nghiệm thu | Hạng mục kiểm tra | Kết quả nghiệm thu | Số Biên Bản | Người nghiệm thu | Ghi chú chi tiết
1 | 2026-07-02 | Định vị tim cọc công trình | Đạt | BB-01/CỌC | Kỹ sư Giám sát & Chủ nhà | Đúng bản vẽ thiết kế định vị
2 | 2026-07-15 | Nghiệm thu công tác ép cọc đại trà | Đạt | BB-02/CỌC | Giám sát tư vấn | Đạt P-max theo yêu cầu thiết kế
3 | 2026-07-20 | Đào móng & cốt thép lót móng | Cần chỉnh sửa | BB-03/MÓNG | Kỹ sư Giám sát | Khoảng cách thép chưa đều, đã cho buộc lại
4 | 2026-07-22 | Nghiệm thu bê tông móng | Đạt | BB-04/MÓNG | Giám sát & Đội trưởng | Bê tông đổ đều, tiến hành bảo dưỡng nước đầy đủ